## Cronograma
N° | Curso | Estado | Persona a cargo | Oferente | Contacto | correo | Fecha inicio | Fecha término | Fechas (ISO) | Fechas (detected) | Observaciones
1 | Herramientas comunicativas | En curso | Daisy Pardo | Lizana y Lizana | Jorge Lizana | j.lizana@aylcapacitacion.cl | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 de noviembre | Este curso se realizará el 4 de noviembre, Daisy ya tiene todos los antecedentes, cualquier cambio o problema verlo directamente con ella, no habría que hacer ninguna gestión con esto
2 | Actualización ISO 9001 - 2015 | Iniciando | Roxana San Martín | G2000 | Cecilia Athens | capacitacion@g2000.cl |  |  |  |  | Correo enviado a proveedor y jefatura
3 | Autocuidado | Iniciando | María Isabel Rojas | Zentro | Viviana Alvarado | contacto@zentroprofelicidad.cl |  |  |  |  | Correo enviado a proveedor y jefatura
4 | Ciberseguridad | Iniciando | Gabriel Rosales | Advance | Erika Lizama | cfontena.advance@gmail.com, sancali.advance@gmail.com, daniela.medinacapacitaciones@gmail.com, contacto.advance01@gmail.com | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 2025-11-17; 2025-11-19; 2025-11-21; 2025-11-24; 2025-11-26; 2025-11-28 | 28 de noviembre, lunes 17, lunes 24, miércoles 19, miércoles 26, viernes 21, viernes 28 | Correo enviado a proveedor y jefatura. Las únicas fechas disponibles para que Gabriel y su equipo realicen la capacitación son los días lunes 17, miércoles 19, viernes 21, lunes 24, miércoles 26 y viernes 28 de noviembre, en horario de 9:30 a 12:30 horas. Durante la reunión de coordinación, Gabriel deberá informar al facilitador qué aspectos específicos requiere abordar en la capacitación, revisar si es necesario realizar ajustes en los contenidos, y describir el perfil de los participantes. Valentina,tienes que coordinar las fechas y horarios definitivos del curso, e informar al proveedor que primero nosotros enviaremos un correo a los participantes con las indicaciones internas del proceso de capacitación. Una vez que ese correo sea enviado (te dejaré el formato para que lo uses), se remitirá el listado a la consultora para que ellos envíen la invitación formal con los accesos al curso. (Gabriel debe indicar quienes participarán, ya le envié un correo con estas indicaciones y con el formato en el que tiene que entregar esta información, están copiados Nicolás y tú
5 | Gestión del cambio | Iniciando | Nicolás Avilés | Lizana y Lizana | Jorge Lizana | j.lizana@aylcapacitacion.cl |  |  |  |  | Correo enviado a proveedor y jefatura
6 | Power BI | Iniciando | Fabián Castillo | Sociedad de capacitación TEC | Miguel Flores | mflores@socatech.cl |  |  |  |  | Correo enviado a proveedor y jefatura
7 | Bienestar social | En proceso de coordinación inicial | Claudio Obreque | Lizana y Lizana | Jorge Lizana | j.lizana@aylcapacitacion.cl |  |  |  |  | En espera de la respuesta de Claudio para agendar la reunión de inicio, Jorge Lizana indica reunión miércoles 5 desde las 13 horas
8 | Usuario Interno | En curso | Valentina Navarro | Universidad Mayor | Ana Villarroel | ana.villarroel@umayor.cl | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 2025-10-29; 2025-11-21; 2025-11-24; 2025-11-26; 2025-11-27 | 21-24-26-27 de noviembre, 27 de noviembre, 29-10 | Este curso se realizará los días 21-24-26-27 de noviembre de 9 a 12. El listado de participantes ya fue enviado a la Universidad, la invitación a los participantes se envió el 29-10. NO hay que hacer ninguna gestión con este curso.
9 | Actualización plataforma Moodle |  | Dusanka - José Ariza |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 2025-10-29; 2025-11-28 | 28 de noviembre, 29-10 | Esta compra será por convenio marco, la base ya está en compras, Pregunté por ella el 28 de noviembre y Francisca me comentó que está a la espera de un formato por parte de Nelson para hacer el contrato directo/ 29-10 Nelson nos informa que no puede hacerse por convenio marco, mañana completo la base que pide
10 | Primera acogida | Finalizando | Oriana Lamatta | Etnográfica | Carolina Vildoso | carolina.vildoso@etnografica.cl |  |  |  |  | Se deben recibir los insumos de la capacitación (informe final, asistencia en el formato que dejaré en el correo, certificados y guion metodológico) una vez recibidos se puede pedir a Carolina Vildoso que envíen la factura
11 | Ruta del usuario | Finalizando | Roxana San Martín | Universidad de Chile | Diego Solar - Ignacio Sánchez | diego.solar@ug.uchile.cl, ignacio.sanches.g@uchile.cl |  |  |  |  | Se deben recibir los insumos de la capacitación (informe final, asistencia en el formato que dejaré en el correo, certificados y guion metodológico) una vez recibidos se puede pedir a Carolina Vildoso que envíen la factura
12 | Metas de desempeño | En curso | Valentina Navarro | Reinventa Otec | Eliana Bobadilla | coordinacion@reinventaotec.cl |  |  |  |  | Poner fechas
13 | Autonomía económica | Sin iniciar | Oriana Lamatta | [7 empty] | Este curso debe gestionarse mediante compra ágil por PYR. Aún no puedo enviarlo, ya que estamos a la espera de la respuesta de Nathaly para confirmar si utilizará el presupuesto asignado a su diplomado. En caso de que no lo utilice, será necesario agregar ese monto a la compra del curso de autocuidado de Compras. El presupuesto estimado para esta capacitación es de $4.000.000.
14 | Autocuidado | Sin iniciar | Nelson Flores | [7 empty] | Este curso debe ir en una compra ágil por PYR, no lo puedo enviar aún porque estamos a la espera de la respuesta de Nathaly para saber si usará el presupuesto asignado a su diplomado, si no habría que agregar el monto a esta compra. Este curso en primera instancia sería por $1.380.000, si Nathaly libera recursos quedaría en $1.990.000.-

## Hoja1
Estado | Persona a cargo | Curso | Oferente | Contacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
En curso | Daisy Pardo | Herramientas comunicativas | Lizana y Lizana | Jorge Lizana | bar: 4
Iniciando | Roxana San Martín | Actualización ISO 9001 - 2015 | G2000 | Cecilia Athens
Iniciando | María Isabel Rojas | Autocuidado | Zentro | Viviana Alvarado
Iniciando | Gabriel Rosales | Ciberseguridad | Advance | Erika Lizama | bar: 17; 19; 21; 24; 26; 28
Iniciando | Nicolás Avilés | Gestión del cambio | Lizana y Lizana | Jorge Lizana
Iniciando | Fabián Castillo | Power BI | Sociedad de capacitación TEC | Miguel Flores
En proceso de coordinación inicial | Claudio Obreque | Bienestar social | Lizana y Lizana | Jorge Lizana | bar: 5
En curso | Valentina Navarro | Usuario Interno | Universidad Mayor | Ana Villarroel | bar: 21; 24; 26 to 27
Finalizando | Oriana Lamatta | Primera acogida | Etnográfica | Carolina Vildoso
Finalizando | Roxana San Martín | Ruta del usuario | Universidad de Chile | Diego Solar - Ignacio Sánchez
En curso | Valentina Navarro | Metas de desempeño | Reinventa Otec | Eliana Bobadilla
Sin iniciar | Oriana Lamatta | Autonomía económica
Sin iniciar | Nelson Flores | Autocuidado